## １．企画書
2026年度卒業研究企画書
テーマ | PC(ポケモンチャンピオンズ)で好きなポケモンを使い倒せるような AIアシスタントを作りたい!!!!!!!!!!!!
概要 テーマを選んだ理由↓↓↓↓ 我々の好きなポケモンに関するアプリ作成することで 既存のPCパーティ構成支援サイトやサービスは、強いポケモンをただ配置するだけで、ポケモンの 好みは配慮されていなかった。そのため好きなポケモンで勝つためにこのテーマを選んだ。 好きなポケモンでは勝てないという声がSNSに多少あったきがする 目的 学びの集大成としてこれまで学んできたことを要件定義から設計まで実践する AIアシスタントによって思考や情報検索時間を短縮する 実装したいこと・機能 ポケモン選び 好きなポケモン1～2匹を選ぶ・育成法と持ち物も入力（オプション任意） 育成案の提案 性格、特性、基礎ポイント、持ち物、技構成を提案 ダメージ計算 与えるダメージと受けるダメージを計算 素早さ比較 どちらが先に行動できるか確認 対策すべきポケモン 好きなポケモンにとって脅威になるポケモンを出す 対策理由の説明 なぜその育成や技が有効なのか説明 弱点補完 好きなポケモンの苦手な相手を補える仲間を提案 シングルバトル、1匹の相手への対策、候補上位5件、育成案、ダメージ・耐久・素早さの根拠、補完ポケモン1匹
チーム名 | PKCZK(ポケモンチャンピオンズ絶対勝ちたい)部 | 【背景と目的】育成要素が簡略化された『Pokémon Champions』の登場により、対戦環境が民主化され、高度な対戦支援ツールの市場が活発化しています。本レポートは、卒業制作として提案されている「『好きなポケモン』を使って『倒したいポケモン』を対策するチームを自動構築するアプリ」の競合調査と差別化戦略を論じています。
リーダー |  | 【競合ツールの課題（市場の空白）】
メンバー① | 五十嵐大希 | ChampDex（最大競合）: トーナメントなどの統計データに依存しているため、マイナーポケモンを用いた新しい戦術や、個人の嗜好に基づくゼロベースの対策構築が苦手です。
メンバー② | 星優太 | AI Team Builder: チームの構築理由がブラックボックス化されており、環境のトップメタに寄った均質的なチームが出力されやすい傾向があります。
研究のゴール |  | 特化型計算ツール: 手動での細かな数値調整が必要であり、戦術の骨組み自体はプレイヤーの思考に依存しています。
ポケモン選び・育成案の提案・対策すべきポケモン・提案理由の説明 上記を最低限の機能とする |  | 【提案アプリの独自優位性と戦略】
二重制約による逆算型最適化: 「好きなポケモン」と「倒したいポケモン」の両方を入力させます。簡略化された新しい能力値仕様（SPシステム）を活かし、ダメージ計算を用いた数学的な逆算（制約付き非線形最適化）を行うことで、相手を確実に倒すための最適な基礎値（SP）、性格、技などを自動導出します。
構築理由の可視化（ストーリーテリング）: 単にチームを出力するだけでなく、「なぜその調整・技構成なのか（例：特定の技を耐えて、確実に倒すため）」という論理的な根拠を明示し、プレイヤーが意図を理解できるようにします。
データインフラの活用: コミュニティ主導で収集されている非公式の対戦データを動的に参照し、環境の変化に即座に対応できる設計を目指します。
使用する技術 |  | 【結論】既存のツールが「統計データや全体的な勝率」の最適化に向かっているのに対し、提案アプリは「個人の嗜好」と「憎き仮想敵の撃破」というパーソナライズされた体験の提供に特化しています。このアプローチは現在の市場の空白地帯を突くものであり、画期的なツールとして受け入れられる可能性を十分に秘めています。
フロントエンドフレームワーク：Streamlit ホスティングサービス:Stream Community Cloud データベース:Supabase(ログイン機能もあるらしいのでこれで作る) LLM:gpt-oss-120b
|  | 機能 | 内容
|  | ポケモン検索 | 好きなポケモンと対策したい相手を選ぶ
|  | 育成案の提案 | 性格、特性、基礎ポイント、持ち物、技構成を提案
|  | ダメージ計算 | 与えるダメージと受けるダメージを計算
|  | 素早さ比較 | どちらが先に行動できるか確認
|  | 対策理由の説明 | なぜその育成や技が有効なのか説明
|  | 弱点補完 | 好きなポケモンの苦手な相手を補える仲間を提案
このうち、**7月17日に考えていた最小構成（MVP）**では、シングルバトル、1匹の相手への対策、候補上位5件、育成案、ダメージ・耐久・素早さの根拠、補完ポケモン1匹に絞った。

## ２．工程表_ロードマップ
| 計画は黄色網掛け | [78 empty] | 期末試験週
|  |  |  | 10月 | [12 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [18 empty] | 1月 | [20 empty] | 2月
カテゴリ | 作業内容 |  | 期限 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19～ | ～11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 進行状況 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
企画・アイディア | 個人orチーム、何を作るかを決める | 完了 | 10/30(金) | 金: ★; 日: 冬休み; 月: 冬休み
◎企画書提出 | 企画・アイデアが決まったら、企画書を作成して承認をもらう | 進行中 | 11/6(金) | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月; 水 to 金
◇中間発表 | これまでの進捗と今後の計画を発表する | 未着手 | 12/14～18 | 月: 全員発表
発表練習(全員) | 修了作品展の発表練習をする | 未着手 | 1/18～22 | 月: 発表練習
☆動画撮影・提出(期末課題) | 発表の様子を動画撮影して提出する | 未着手 | 1/27(水) | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 水
卒業修了作品展(卒業条件) | 発表リハーサル(PC接続・発表環境確認) | 未着手 | 2/3(水) | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
作品発表 | 作品の発表 | 未着手 | 2/5(金) | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
卒業修了作品展(卒業条件) | 修了作品展で作品展示 | 未着手 | 2/6(土) | 土: 作品展示
企画 | スケジュールを決めて、企画書を提出する | 進行中 | 2026-10-23
設計 | 作業順序を決める | 進行中 | 2026-10-23
| 役割分担を決める | 進行中 | 2026-10-23
| 進捗確認方法、進捗確認日を決める | 進行中 | 2026-10-23
| モック製作 | 未着手 | 2026-10-26
| DB設計 | 未着手 | 2026-10-29
| 環境構築 | 未着手 | 2026-10-29
| シーケンス図作成 | 未着手 | 2026-10-30
| 使用APIの情報把握 | 未着手 | 2026-10-30
制作 | 各自作業 | 未着手 | 2026-12-31
| ログイン機能、画面 | 未着手 | 2026-11-13
| 好きなポケモンを選ぶ画面 | 未着手 | 2026-11-06
| チャット画面 | 未着手 | 2026-11-20
| 設定画面 | 未着手 | 2026-11-20
| データベースとつなぐ | 未着手 | 2026-11-27
| 進捗確認 | 未着手 | 随時
プレゼン資料作成 | パワポで資料を作る | 未着手 | 2026-12-09
動画撮影 | 撮影 | 未着手 | 2027-01-15
| 内容確認 | 未着手 | 2027-01-15
| 提出 | 未着手 | 2027-01-21
発表練習 | 担当割を決める | 未着手 | 2026-12-09
| 発表練習 | 未着手 | 2027-01-21
最終調整 | 追加修正する | 未着手 | 2027-01-27

## ３．報告書
週 |  | 記入日 | 1週間の進捗、反省点 | 次週の課題 (進捗の遅れ等） | 前週からの企画の変更点 (あれば記載)
1 | 2026-10-19
2 | 2026-10-26
3 | 2026-11-02
4 | 2026-11-09
5 | 2026-11-16
6 | 2026-11-23
7 | 2026-11-30
8 | 2026-12-07
9 | 2026-12-14
10 | 2026-01-11
11 | 2026-01-18
12 | 2026-01-25
13 | 2026-02-01
卒業研究お疲れ様でした。最後に反省や感想を記入してください
14

## １．企画書 (記入例)
2026年度卒業研究企画書
例 | 例：AIアシスタントを作りたい！！！！！
概要 テーマを選んだ理由 「一言で言うと、どんなアプリ/Webページか」 「アプリ/Webページを制作するに至った背景」に加えて、「この制作物でどのような社会課題/個人的な課題を解決したいか」を具体的に記述する。 目的 実装(実現)したいこと その他できるだけ詳しく書いてください。 例： 概要・pythonを用いてAI・API搭載のアシスタントを作る。また、live2Dを用いてキャラクターの設置も目標とする。アシスタントとの会話には音声認識と音声合成を使用する。
チーム名
リーダー |  | メンバー②
副リーダー |  | メンバー③
メンバー①
研究のゴール
どこまでできたら完成なのか、「これは実現したい」など詳しく書いてください。 例： 音声認識による対話・応用的な返答の確立・キャラクターとの融合
使用する技術
Excelで○○をつくる Javaを使って○○を実装するなど詳しく書きましょう 例： python/live2D/voice box など

## ２．工程表_ロードマップ(記入例)
| 計画は黄色網掛け |  |  | 後期授業 | [10 empty] | 後期授業 | [29 empty] | 後期授業 | [31 empty] | 後期授業
| 計画は黄色網掛け |  |  | 10月 | [17 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [12 empty] | 1月 | [18 empty] | 2月
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13～ | ～12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
カテゴリ | 作業内容 |  | 期限 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | 進行状況 | 12月 13～ 土: 冬休み; 1月 ～12 月: 冬休み
◎企画書提出 | 企画・アイデアが決まったら、企画書を作成して承認をもらう |  | 期限: 11/2(金)
◇中間発表 | これまでの進捗と今後の計画を発表する |  | 期限: 12/15(金)
発表練習(全員) | 修了作品展の発表練習をする |  | 期限: 1/19(金)
☆動画撮影・提出(期末課題) | 発表の様子を動画撮影して提出する |  | 期限: 2/2(金)
卒業修了作品展(卒業条件) | 発表リハーサル(PC接続・発表環境確認) |  | 期限: 2/10(土)
卒業修了作品展(卒業条件) | 修了作品展で発表を行う |  | 期限: 2/10(土); 2月 2 月: 全員発表
企画 | やりたいことを考える | 完了 | 期限: 10/23(月); 2月 7 土: 作品展示
| スケジュールを決めて、企画書を提出する | 完了 | 期限: 10/27(金)
設計 | 作業順序を決める | 完了 | 期限: 11/10(金)
| 役割分担を決める | 完了 | 期限: 11/10(金)
| 進捗確認方法、進捗確認日を決める | 完了 | 期限: 11/10(金)
制作 | 各自作業 | bar: 期限
| 進捗確認 |  | 期限: 毎週○曜日
プレゼン資料作成 | パワポで資料を作る(担当：〇〇) | 進行中 | 期限: 12/11(月)
動画撮影 | 撮影
内容確認
| 提出 |  | 期限: 1/31(水)
発表練習 | 担当割を決める | 未着手 | bar: 期限
発表練習
最終調整 | 追加修正する | bar: 期限
チームの場合は、
企画の段階で役割分担を明確にしてください

## ３．報告書 (記入例)
週 |  | 記入日 | 1週間の進捗、反省点 | 次週の課題 (進捗の遅れ等） | 前週からの企画の変更点 (あれば記載)
1 | 2023-10-16 |  | def 関数のclassへの書き換え キャラクターの基本設定 | classの結合 キャラクターの基本設定 | ハハッ
2 | 2023-10-23 |  | Python IF分岐と関数の部分をClassを使った書き方に変更とClassの中のdef関数の動作確認、プログラムの添削 Live2D キャラクターの目の開閉部分の調整 | Python GUIを使っている部分を削除してCUIで動作するように変更、動作を確認する。 Live2D キャラクターの目の動きの作成 | 変更なし
3 | 2023-10-30 |  | Python kivyで関数の使い方などを練習。画像の表示、動画の表示、カメラフレームの起動とkivy内での表示の方法を探る Live2D 右目の閉じる動作を作成、完成させる | Python kivyでできることを探る、kivyの記述の仕方になれる Live2D キャラクターの目の動きの作成(とりあえず右目を完成させたい) | 変更なし
4 | 2023-11-06 |  | Python kivyでAIアシスタント機能（会話、自己紹介、天気、時刻、メモ帳、ネット検索、曲再生）のある会話ボタンを作成した。 Live2D 両目の開閉動作が完成しました。口の動作の作成に取り掛かった。 | Python kivyでタイマー機能やプログラムの終了機能を作成したい。 Live2D キャラクターの口元の動作の作成。 | 変更なし
5 | 2023-11-13 |  | Python kivyの機能を使ったタイマー処理に書き換えた、並列処理にして画面が止まる現象を解決した。 Live2D キャラクターの口元の動作の作成。 | Python kivyで画面のデザインを考える、分かち書き、文章からの感情分析をする。 Live2D キャラクターの目の動きの作成 | 変更なし
6 | 2023-11-20 |  | Python 分かち書きを使った処理をテキスト応答、音声合成まで完成 Live2D 目と口の動作完成、瞳の動作作成。 | Python 分かち書きを使った分岐に処理（天気、カレンダー、ネット検索など）を追加する。 Live2D キャラクターの目の動きの作成 | 変更なし
7 | 2023-11-27 |  | Python 天気予報、カレンダー機能、ネット検索、曲再生、などを分かち書きを使って実装。kivyのデザインをシンプルなものに変更。 Live2D 耳パーツの微調整。顔周りの動き作成の続き。 全体 パワーポイント資料の作成。 | Python kivy側の画面デザインを凝る。タイマー機能をkivyの処理で作る、機能の追加。 Live2D 顔周りの動き作成の続き | 変更なし
8 | 2023-12-04 |  | Python kivyの画面デザイン、タイマー機能をkivyの処理で作る。 Live2D 顔周りの動きの作成続き | Python kivyの画面デザイン、タイマー機能をkivyの処理の続き。 Live2D 顔周りの動きの作成続き | 変更なし
9 | 2023-12-11 |  | 動画撮影の打ち合わせ Live2D動き作成続き | 画面に動いているキャラクターを表示 Live2D動き作成続き | 変更なし
10 | 2023-01-09 |  | 動画撮影と細かい修正 - (マイナス)記号の読み方について | 動画撮影 | 変更なし
11 | 2023-01-15 |  | 動画撮影と細かい修正 | 動画撮影 | 変更なし
12 | 2023-01-22 |  | カレンダー関係の機能をGUIで使えるようにする その他バグの修正 | カレンダー関係の機能を完成させる その他バグの修正 | 変更なし
卒業研究お疲れ様でした。最後に反省や感想を記入してください
13 | 2023-02-10 |  | python AIアシスタントの脳みそとなる部分に[wit.ai]を導入したかった。 より精度の高い会話や音声合成の時間の短縮を実現させたかった。 アプリケーションデザインをもう少し凝ったものにしたかった。 最初にある程度コードの書き方のルールを作ったことが制作のペース向上につながった。 kivy固有のバグを解消が難しく、画面が黒く点滅するバグなどの対策にかなり時間を使った。 CUIをGUI化するには、グラフィック面、値の管理など、様々な点を考慮しなければならないので、検索して試しての連続でした。